## 使い方
課題管理表テンプレートの使い方
提供: ネコノテキャリア（株式会社スナネコ） https://sunaneko.jp/magazine/kadai-kanrihyo
このテンプレートについて
書き込む列は10個だけです。経過日数と3行目の件数は自動で出ます。
自由に書き換え、社内で配ってかまいません。紹介するときは上のページへのリンクをお願いします。
書くもの・書かないもの
書くのは、すでに起きていて、誰かが決めるか動くまで作業が止まる、または止まりそうなことだけです。
やることが決まっている作業（ToDo）は WBS に、まだ起きていない心配ごと（リスク）はリスクの一覧に書きます。リスクが実際に起きたら、ここに移します。
使い方
1. 「課題管理表」シートの見本の行を消して、起票日と課題から書きます。No は一度振ったら変えません。
2. 課題には「何が起きていて、何が止まっているか」を書きます。止まっている作業があれば、WBS の No も書きます。
3. 課題オーナーは、解決まで責任を持つ1人です。作業をする人ではなく、決める人か、決める人を動かす人を書きます。
4. 完了条件には、何が起きたら閉じるかを、誰が見ても判断できる形で書きます（例: 部長が方式を決め、議事録に残る）。
5. 週に1回、期限が赤い課題、経過日数が橙の課題、優先度が高の課題だけを見て、次の一手と日付を対応メモに書きます。
優先度の決め方
| 高 | 決まらないと、リリース日や判定会議などの節目が動く
| 中 | 決まらないと手戻りや遅れが出るが、節目は動かない
| 低 | 今月の作業は止まらない
色の意味
期限が赤＝期限を過ぎて完了していない。経過日数が橙＝起票から14日以上たって完了していない。行が灰色＝完了。
ステータスは、青＝対応中、赤＝回答待ち（ほかの人や会社の返事を待っている）。

## 課題管理表
課題管理表テンプレート
提供: ネコノテキャリア https://sunaneko.jp/magazine/kadai-kanrihyo ｜ 経過日数と3行目の件数は自動で出ます
No | 起票日 | 課題 | 優先度 | 課題オーナー | 期限 | ステータス | 完了条件 | 対応メモ | 完了日 | 経過日数
1 | 2026-09-24 | 会計システム連携の仕様について、相手先からの回答が来ていない（WBS No.17） | 中 | 伊藤 | 2026-09-30 | 完了 | 相手先の回答を受けて、連携する項目と頻度が仕様書に書かれる | 9/29に回答あり。日次で連携と決定 | 2026-09-29
2 | 2026-10-01 | 帳票出力を、最初のリリースに入れるか決まっていない | 高 | 高橋 | 2026-10-02 | 完了 | 経営会議で要件の優先順位表が承認される | Mustで承認（WBS No.6） | 2026-10-02
3 | 2026-10-09 | 利用者ヒアリングの要望のうち、要件に入れないものを利用者にどう伝えるか決まっていない | 低 | 佐藤 | 2026-10-16 | 完了 | 入れない理由と次の検討時期を書いた案内を、各部署の代表者に送る | 10/14に案内を送付 | 2026-10-14
4 | 2026-10-13 | 社内SSOの方式（ADとつなぐか、外部の認証サービスを使うか）が決まらず、認証・権限の設計（WBS No.16）が止まっている | 高 | 渡辺 | 2026-11-06 | 回答待ち | 情報システム部長が方式を決め、定例の議事録に残る | 10/27に比較表を部長へ提出。11/4の部会で決める予定
5 | 2026-10-16 | 人事システムの連携先ベンダーから仕様書が届かず、人事システム連携の仕様（WBS No.18）を進められない | 高 | 伊藤 | 2026-10-30 | 回答待ち | 仕様書を受け取り、連携する項目の一覧ができる | 10/28に先方の部長へ催促。11/5に再確認する
6 | 2026-10-20 | 既存データの約40項目が、新しいデータ構造のどこに入るか決まらない。データ構造の設計（WBS No.14）が遅れている原因 | 高 | 鈴木 | 2026-11-06 | 対応中 | 対応表を業務部門（高橋）が確認し、残りの項目を移すか捨てるかが決まる | 11/2時点で残り12項目。11/4に業務部門と確認会
7 | 2026-10-22 | 移行するデータの範囲（過去何年分か）が決まっていない | 中 | 渡辺 | 2026-11-20 | 未対応 | 移す年数を業務部門と情報システム部が合意し、移行計画（WBS No.38）に書かれる
8 | 2026-10-27 | デザインカンプのレビューに出る部署が決まっていない | 低 | 田中 | 2026-11-04 | 対応中 | レビューに出る部署と人の名前が決まり、日程が入る | 営業部と経理部に打診中
9 | 2026-10-29 | テスト環境のサーバー費用が予算に入っていない | 中 | 渡辺 | 2026-11-13 | 未対応 | 費用の出どころ（予備費か追加の申請か）が決まる
10 | 2026-10-30 | 年末年始の休業中に、画面とサーバーの統合（WBS No.29）を進めるか決まっていない | 低 | 高橋 | 2026-11-27 | 未対応 | 休業中の作業の有無を部長が決め、スケジュールに反映される
11 | 2026-11-02 | 月次報告のPDFを、経理部の今の様式に合わせるか決まっていない | 中 | 鈴木 | 2026-11-20 | 未対応 | 経理部と様式を合意し、帳票出力の実装（WBS No.26）の前に見本ができる
Formulas:
経過日数 = IF([起票日]="","",IF([完了日]<>"",[完了日]-[起票日],TODAY()-[起票日]))