## 使い方
WBSテンプレートの使い方
提供: ネコノテキャリア（株式会社スナネコ） https://sunaneko.jp/magazine/wbs-template
このテンプレートについて
列は10個だけです。管理したいものを全部入れると、誰も更新しなくなるためです。
自由に書き換え、社内で配ってかまいません。紹介するときは上のページへのリンクをお願いします。
使い方
1. 「WBS」シートの見本の行を消して、自分のプロジェクトのタスクを書きます。表のすぐ下に書けば、表が広がります。
2. 1行に1つのタスクを書き、タスクオーナーは1人だけにします。
3. 依存先には、先に終わっている必要があるタスクの No を書きます。2つ以上なら「、」で区切ります。
4. ステータスは一覧から選びます。期限を過ぎて完了していないタスクは、期限の欄が赤くなります。
5. 右のガントチャートは、開始日・期限・ステータスから自動で塗られます。1列が1週で、緑＝作業する期間、灰色＝完了、赤＝期限を過ぎて完了していない、黄色＝今週です。
6. ガントの最初の列は、いちばん早い開始日の週です。40週（約9か月）まで描けます。
崩さないための決まり
No は一度振ったら変えません。行を消しても番号を詰めず、並べ替えても動かしません（依存先が No を指しているため）。
表の途中に空の行を入れません。
列名は変えません。Gantt for Excel がこの列名で読み取ります。
列の意味
| No | タスクの背番号。依存先で指すのに使う
| 大分類・中分類 | 成果物やフェーズのまとまり。大分類は5〜8個に収める
| タスク | 1日から2週間で終わる大きさの作業。「〜の作成」のように終わりが分かる名前にする
| タスクオーナー | そのタスクの完了に責任を持つ1人
| 開始日・期限 | 期限は、確認や承認が済む日まで含めて書く
| 依存先 | 先に終わっている必要があるタスクの No
| ステータス | 未着手・進行中・完了・保留（止めると決めた）・ブロック中（ほかの人や会社を待っている）
| メモ | 遅れや保留の理由と、いつ終わる見込みか
応用: 依存関係を図で見る（Gantt for Excel）
SharePoint か OneDrive for Business に置き、Excel Web で開くと、Chrome 拡張機能 Gantt for Excel で、タスクどうしを線でつないだガントチャートを見られます。
入れ方と使える条件は上のページにあります。デスクトップ版の Excel と Google スプレッドシートでは動きません。

## WBS
WBSテンプレート
提供: ネコノテキャリア https://sunaneko.jp/magazine/wbs-template ｜ 右のガントチャートは開始日・期限・ステータスから自動で塗られます（1列＝1週）
No | 大分類 | 中分類 | タスク | タスクオーナー | 開始日 | 期限 | 依存先 | ステータス | メモ
1 | 企画 | 調査 | 現状業務の整理 | 佐藤 | 2026-09-01 | 2026-09-04 |  | 完了 | 既存資料と業務フローを確認
2 | 企画 | 調査 | 利用者ヒアリング | 佐藤 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 1 | 完了 | 主要部署の利用者10名を対象
3 | 企画 | 調査 | 他社事例の調査 | 伊藤 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 1 | 完了 | 同業3社の導入事例
4 | 企画 | 要件 | 課題一覧の作成 | 高橋 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2、3 | 完了 | ヒアリングと事例調査を統合
5 | 企画 | 要件 | 要件定義書の作成 | 高橋 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 4 | 完了 | 機能要件と非機能要件
6 | 企画 | 要件 | 要件の優先順位の決定 | 高橋 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | 完了 | Must・Should・Couldで整理
7 | 企画 | 計画 | 予算と体制の承認 | 渡辺 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 5 | 完了 | 経営会議で承認を得る
8 | 企画 | 計画 | 全体スケジュールの確定 | 渡辺 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 6、7 | 完了 | 各部署の繁忙期を避ける
9 | 設計 | 画面設計 | 画面フローの作成 | 田中 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 5 | 完了 | 主要シナリオを先行
10 | 設計 | 画面設計 | ワイヤーフレームの作成 | 田中 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 9 | 完了 | 一覧・詳細・編集の3画面
11 | 設計 | 画面設計 | デザインカンプの作成 | 田中 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 進行中 | 社内デザインルールに合わせる
12 | 設計 | 画面設計 | ユーザビリティテスト | 伊藤 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 11 | 未着手 | 利用者5名で操作を確認
13 | 設計 | 技術設計 | システム構成の設計 | 鈴木 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 6 | 完了 | クラウド構成と監視
14 | 設計 | 技術設計 | データ構造の設計 | 鈴木 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 13 | 進行中 | 既存データとの対応表で遅れ。11/6に完了見込み
15 | 設計 | 技術設計 | API設計 | 鈴木 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 14 | 未着手 | データ構造の確定待ち
16 | 設計 | 技術設計 | 認証・権限の設計 | 渡辺 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 13 | 保留 | 社内SSOの方式決定待ち
17 | 設計 | 外部連携設計 | 会計システム連携の仕様 | 伊藤 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 4 | 完了 | 相手先の回答を受けて確定
18 | 設計 | 外部連携設計 | 人事システム連携の仕様 | 伊藤 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 17 | ブロック中 | 連携先ベンダーの仕様書が未着
19 | 実装 | 画面 | 共通部品の実装 | 田中 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 11 | 未着手 | ボタン・表・入力欄
20 | 実装 | 画面 | 一覧画面の実装 | 田中 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 15、19 | 未着手 | 絞り込みと並べ替え
21 | 実装 | 画面 | 詳細・編集画面の実装 | 田中 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 20 | 未着手 | 入力チェックを含む
22 | 実装 | 画面 | ダッシュボードの実装 | 伊藤 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 15、19 | 未着手 | 部署別の集計グラフ
23 | 実装 | サーバー | データベースの構築 | 鈴木 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 14 | 未着手 | データ構造の確定待ち
24 | 実装 | サーバー | APIの実装 | 鈴木 | 2026-11-09 | 2026-12-04 | 15、23 | 未着手 | 設計書の全エンドポイント
25 | 実装 | サーバー | 認証・権限の実装 | 渡辺 | 2026-11-09 | 2026-11-27 | 16 | 未着手 | 部署・役職による権限
26 | 実装 | サーバー | 帳票出力の実装 | 鈴木 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 24 | 未着手 | 月次報告のPDF出力
27 | 実装 | 外部連携 | 会計システム連携の実装 | 伊藤 | 2026-11-09 | 2026-11-27 | 17、23 | 未着手 | 仕訳データの日次連携
28 | 実装 | 外部連携 | 人事システム連携の実装 | 伊藤 | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 18、27 | 未着手 | 組織・社員情報の同期
29 | 実装 | 統合 | 画面とサーバーの統合 | 高橋 | 2026-12-21 | 2027-01-08 | 21、22、24、25 | 未着手 | 年末年始の休業を含む
30 | 実装 | 統合 | 外部連携の統合 | 高橋 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 26、28、29 | 未着手 | 連携先の検証環境を使う
31 | 検証 | テスト準備 | テスト計画の作成 | 佐藤 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 8 | 進行中 | 受入条件を整理
32 | 検証 | テスト準備 | テストケースの作成 | 佐藤 | 2026-11-16 | 2026-12-04 | 31 | 未着手 | 業務シナリオ単位で作る
33 | 検証 | テスト準備 | テスト環境の構築 | 鈴木 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 23、31 | 未着手 | 本番相当のデータ量
34 | 検証 | 結合テスト | 結合テストの実施 | 佐藤 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 30、32、33 | 未着手 | 主要ブラウザで確認
35 | 検証 | 結合テスト | 不具合の修正 | 田中 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 34 | 未着手 | 重大な不具合を優先
36 | 検証 | 受入テスト | 受入テストの実施 | 高橋 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 35 | 未着手 | 各部署の代表者が確認
37 | 検証 | 受入テスト | 性能テスト | 鈴木 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 34 | 未着手 | 月末の集中アクセスを想定
38 | 移行・教育 | データ移行 | 移行計画の作成 | 渡辺 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 14 | 未着手 | 移行対象と切替手順
39 | 移行・教育 | データ移行 | 移行リハーサル | 渡辺 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 30、38 | 未着手 | 本番と同じ手順で行う
40 | 移行・教育 | データ移行 | 本番データの移行 | 渡辺 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 39、44 | 未着手 | 週末を避ける
41 | 移行・教育 | 教育 | 操作マニュアルの作成 | 伊藤 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 21 | 未着手 | 画面ごとの操作手順
42 | 移行・教育 | 教育 | 利用者説明会 | 伊藤 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 41 | 未着手 | 部署ごとに計6回
43 | 移行・教育 | 教育 | 問い合わせ窓口の準備 | 佐藤 | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 42 | 未着手 | よくある質問を整える
44 | リリース | 公開 | リリース判定会議 | 高橋 | 2027-02-15 | 2027-02-15 | 36、37 | 未着手 | 判定基準は計画書に書く
45 | リリース | 公開 | 本番リリース | 高橋 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 40、43 | 未着手 | 公開後の確認を含む
46 | リリース | 定着 | 稼働後のフォロー | 佐藤 | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 45 | 未着手 | 問い合わせの傾向を記録
47 | リリース | 定着 | 振り返り会 | 高橋 | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 46 | 未着手 | 次の改善の候補を整理